浙中新能源汽车城市广场设计

招标文件

招标人：金华交投绿能汽车市场管理有限公司（盖单位公章）

招标代理人：浙江华杰工程咨询有限公司（盖单位公章）

招投标监管：

2022年11月

目录

第一章	招标公告	1

1、招标条件：	1

2、项目概况与招标范围：	1

3、投标人资格要求：	1

4、技术成果经济补偿：	2

5、招标文件的获取：	2

6、投标文件的递交：	2

7、发布公告的媒介：	3

8、行政监督部门：	3

9、联系方式：	3

第二章	投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1．总则	15

2．招标文件	18

3．投标文件	19

4．投标	22

5．开标	23

6．评标	24

7．合同授予	24

8．纪律和监督	27

9、是否采用电子招标投标	28

10、需要补充的其他内容	28

附表七：异议	29

附表八：投诉	30

附表九：设计补偿协议	31

第三章	评标办法	32

一、评标办法	32

二、评标委员会	33

三、评标程序	33

四、技术标评审（80分）	33

五、资信标评审（10.2分）	35

六、商务标评审（10分）	36

七、投标人总得分计算	37

八、资格审查和推荐中标候选人	37

九、出具评标报告	37

第四章	合同条款及格式	38

第一部分 合同协议书	40

第二部分 通用合同条款	43

第三部分 专用合同条款	60

第五章	发包人要求	78

第六章	投标文件格式	81

# 招标公告

浙中新能源汽车城市广场设计招标公告

### 1、招标条件：

本招标项目 浙中新能源汽车城市广场 已由 旅游发展局 以2211-330753-04-01-953099批准建设，项目业主为 金华交投绿能汽车市场管理有限公司 。建设资金来自 自筹 ，出资比例为 100% ，招标人为 金华交投绿能汽车市场管理有限公司 ，项目己具备招标条件，现对该项目的 设计 进行公开招标。

### 2、项目概况与招标范围：

2.1项目名称：浙中新能源汽车城市广场设计

2.2项目概况：该地块用地面积：63540.4平方米（合95.31亩），毗邻汽车城、汽配城、车管所和华东农产品物流中心，项目投资约10亿元。

设计招标内容：项目实施范围的所有工程的相关设计，包括但不限于：方案设计（含方案设计、修改、完善、报批及估算编制）；初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。包括但不限于基坑围护设计、土建（建筑、结构）、安装（给排水、暖通、强电、消防、幕墙等）、精装修设计（包括但不限于公厕装修、样板房装修、售楼部装修等）、外立面设计、夜景灯光设计、弱电（可视门禁系统、停车系统等）、附属工程（绿化、景观、道路、管网、照明、围墙、门卫等）、三维影像、交通安评、规划复合等所有配套专业工程设计，具体以招标人要求为准。

2.3项目地点：地块位于纵二路以东、03省道以南、康济街以西、北二环东路以北。

2.4设计周期：70日历天（不含各部门协调时间）【其中方案深化设计（含估算编制）： 15日历天；初步设计（含概算编制）：20日历天；施工图设计：35日历天（含图审修改反馈时间），各阶段具体开始时间以业主通知为准，设计周期以中标通知书发出之日开始计算】。

2.5设计质量要求：设计满足招标人要求，所提交的设计成果资料齐全有效，符合国家现行法律法规和相关部门要求。

### 3、投标人资格要求：

3.1本次招标要求投标人须具有建设主管部门核发的建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质的独立法人，本项目不接受联合体投标。

3.2拟派项目负责人须具有国家一级注册建筑师资格。

3.3开标当日，投标人（或项目负责人）不在被金华市住房和城乡建设局或投标人注册所在地的建设行政主管部门或浙江省住房和城乡建设厅或国家住房和城乡建设部公示为不能投标的限制期内；

3.4开标当日，项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；

3.5投标人在投标时，需提供符合上述3.3、3.4这二条要求的承诺书。

3.6拟派项目负责人须出具在本单位3个月（2022年9月-2022年11月）及以上的社保缴费凭证【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。

3.7外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明。

### 4、技术成果经济补偿：

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果  给予  经济补偿。

给予经济补偿的，将按如下标准支付经济补偿费：除中标人外，在技术标得分达到74.5分及以上的中标候选人（除被取消中标候选人资格外）中，对综合得分第1名的投标人予以人民币50万元的补偿费，第2名的投标人予以人民币25万元的补偿费。综合得分相同的按技术标得分从高到低排序，综合得分、技术标得分均相同的按资信标从高到低排序，综合得分、技术标得分、资信标得分均相同的按商务报价从低到高排序，综合得分、技术标、资信标、商务报价均相同的则平均分配第1名、第2名全部的补偿金。若所有投标单位技术标得分均为74.5分以下，则不向任何投标单位（即使是中标候选人）支付补偿费。中标候选人的推荐办法详投标人须知前附表。

相关具体内容详见招标文件。

### 5、招标文件的获取：

5.1凡有意参加投标者，请于2022年11月23日至2023年01月03日登录金华市公共资源交易网：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn:8809/jyxxqt.jhtml参与项目，下载招标文件及相关资料。

### 6、投标文件的递交：

6.1本项目采用全流程电子评标，电子投标文件需在投标截止时间前在全流程系统中上传电子投标文件。制作电子投标文件的工具软件是“金华投标工具V1.6.1（2022-5-7）”版本，请各投标人到金华市公共资源交易中心网站正确下载工具软件并制作电子投标文件。

投标人除了按要求在全流程系统中上传电子投标文件外，还需要递交纸质技术标投标文件7份和U盘一个（具体要求内容详见招标文件），可以采用开标现场递交或邮寄递交的方式送达。

6.2开标时间及地址：2023年01月05日09：00在金华市公共资源交易中心开标室。

6.3开标时间前30分钟，投标人应使用钉钉软件扫描下方二维码进入开标直播群，开标全过程将在钉钉群中进行直播。

6.4投标单位在开标时间后，应根据系统提示在60分钟倒计时内解密，超过时间不进行解密而无法进入评标环节的由投标单位自行承担。如遇解密问题，及时联系代理机构或软件公司。

6.5本项目采用不见面开标，不见面开标大厅网址： http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn/auth/toLogin.do

6.6本项目招、投标工具使用V1.6.1版本，请各投标人正确下载工具并制作电子投标文件。

### 7、发布公告的媒介：

金华市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/）、金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/）上发布。

### 8、行政监督部门：

金华双龙风景旅游区建设工程招投标监督管理办公室      电话：0579-89112023

### 9、联系方式：

| 招 标 人：金华交投绿能汽车市场管理有限公司 | 代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 办公地址：浙江省金华市金东区赤松镇仙桥汽车城内北三路北侧 | 办公地址：金华市环城东路1777号宁远大厦11楼 |
| 联 系 人：朱先生 | 联 系 人：包先生 |
| 联系电话：0579-82081639 | 联系电话：0579-82410965 |

注意事项：电子招标开标及评审

1、招标代理公司使用 V1.6.1 招标工具编制完成后缀名为“.招标书”的电子版招标文件并上传至网上交易系统，该文件内含工程量清单。

2、投标企业自行下载后缀名为“.招标书”的电子版本招标文件，投标人必须使用 V1.6.1 投标工具编制后缀名为“.网络加密标书”的电子版本投标文件。

3、投标企业必须将软件生成的投标文件（后缀名“.网络加密标书”、后缀名“.密码加密标书”）上传至网上交易系统.

4、本工程采用电子招投标不见面开标系统，各参投企业应注意以下几点：

⑴提交的投标文件应使用相应的投标工具（通知公告资料下载区）在投标截止时间前进行编制并上传，网络加密标书必须要上传，密码加密标书作为备份标书使用，自行选择上传或者不上传，若网络加密标书无法解密可以启用密码加密标书；

⑵由招标代理发起标书解密后各参投企业应在60分钟内完成标书的解密。建议参投企业应在开标前提早确认 CA 锁是否能登录不见面开标系统，并在开标时间截止前进行签到，不见面开标系统网址：http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn/auth/toLogin.do若不能登录，及时联系技术人员 0579-83180571；(关于公共资源交易不见面开标系统网站替换及驱动下载通知:http://www.jindong.gov.cn/art/2022/5/19/art_1229453048_59306599.html)

⑶网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版无法导入时，按无效标处理。

5、在使用招投标工具及上传招投标文件过程中遇到问题，请及时联系服务电话：0579-83181910、15988502558（程工）、18957900927（王工）、4000166166转 4 转擎洲计价热线（24小时客服），QQ请咨询：800181896选择金华地区（正常工作时间在线 8:30-17:00）。

6、评标专家将使用新版评标系统对各企业投标文件进行评审。

# 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：金华交投绿能汽车市场管理有限公司 办公地址：浙江省金华市金东区赤松镇仙桥汽车城内北三路北侧 联 系 人：朱先生 联系电话：0579-82081639 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司 办公地址：金华市环城东路1777号宁远大厦11楼 联 系 人：包先生 联系电话：0579-82410965 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 浙中新能源汽车城市广场设计 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 地块位于纵二路以东、03省道以南、康济街以西、北二环东路以北 |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 该地块用地面积：63540.4平方米（合95.31亩），毗邻汽车城、汽配城、车管所和华东农产品物流中心，项目投资约10亿元。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 50% |
| 1.3.1 | 招标范围 | 项目实施范围的所有工程的相关设计，包括但不限于：方案设计（含方案设计、修改、完善、报批及估算编制）；初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。包括但不限于基坑围护设计、土建（建筑、结构）、安装（给排水、暖通、强电、消防、幕墙等）、精装修设计（包括但不限于公厕装修、样板房装修、售楼部装修等）、外立面设计、夜景灯光设计、弱电（可视门禁系统、停车系统等）、附属工程（绿化、景观、道路、管网、照明、围墙、门卫等）、三维影像、交通安评、规划复合等所有配套专业工程设计，具体以招标人要求为准。 |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 70日历天（不含各部门协调时间）【其中方案深化设计（含估算编制）： 15日历天；初步设计（含概算编制）：20日历天；施工图设计：35日历天（含图审修改反馈时间），各阶段具体开始时间以业主通知为准，设计周期以中标通知书发出之日开始计算】。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 不低于现行相关设计规范且满足招标人要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | R不组织，投标人可自行踏勘现场。产生的费用自理。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | R不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提疑的截止时间 | 2022年11月28日17时00分前投标人直接在金华市公共资源全流程电子交易综合系统中提疑。 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 开标前15日招标人以补充文件的形式在金华市公共资源全流程电子交易综合系统中进行答疑（澄清）。 |
| 1.11.1 | 分包 | 允许，合同中的专项设计内容，经招标人同意后可进行分包给有资质的单位实施。 |
| 1.12.3 | 偏差 | R不允许 □允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 经备案的答疑（澄清）、修改及补充文件。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 2022年11月28日17时00分前投标人直接在金华市公共资源全流程电子交易综合系统中提疑。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 开标前15日招标人以补充文件的形式在金华市公共资源全流程电子交易综合系统中进行答疑（澄清）。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | ①投标文件由委托代理人签字的，投标文件中应附法定代表人签署的授权委托书； ②投标人认为应附的其他材料。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 费率报价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价（招标限制费率） | 投标人结合自身实力和市场实际情况进行报价，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号、《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》计价格[2002]10号文件规定的收费标准的70%为招标限制费率；超过投标限制费率的投标将作无效标处理。 注：①合同签约时，暂定合同价，暂按6.8亿元为计费基数计算。最终项目设计收费以签约合同价为准，各项调整系数不再调整。设计费用按实结算，多退少补。 ②本项目的设计费收费中专业调整系数按1.0，工程复杂程度调整系数按1.0，附加调整系数按1.0，在结算时不予调整。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1）设计费依据有关设计取费文件编报与本项目设计范围和内容相一致的全部设计费用及其它必需的相关费用（包括所有阶段的技术资料，在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费、彩图、概算书文本及所有文本、电子文档等提供的费用和派驻现场设计代表、后续服务中所产生的制作文本、制作多媒体演示文件、根据招标人要求对投标方案进行修改、深化及组织调研、搜集资料的费用、深化设计、工程投资估算编制费、概算编制费、专家费、方案评审费、初步设计评审费、图纸资料费及现场技术服务费、利润、税金、招投标阶段的公证费、交易服务费等所有费用）均包含在上述限价范围内。 2）中标人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，相关费用在报价中自行综合考虑。 3）中标人在中标后应根据招标人需求及时提供电子版三维模型，相关费用在报价中自行综合考虑。 4）投标人应考虑本工程在工程报批或实施过程中产生的设计变更、招标人因项目需要进行定制化设计的修改等的设计风险费用增减、用地面积的增加，该方面的风险在报价时一并体现到设计费报价中。 5）投标人在报价中应充分考虑国家政策调整（比如2016年5月1日后实施的“营改增”等）造成税金及其他相关费用的增加，并保证所开设计款发票满足工程建设所在地的税务主管部门要求，中标后费用不作调整。 6）投标人进行投标报价时，应将现场跟踪技术服务费综合考虑在投标报价中，投标报价均不作调整。发包人在施工阶段按合同相关条款进行考核。 7）现场跟踪技术服务人员工资、补贴、差旅、食宿等费用，以及电脑、打印机、复印机、计算软件等设备和资料费等相关费用由设计人自行支付。 8）投标人应当考虑为了防范、化解、处理项目设计咨询服务内可能出现的服务期延长、政策风险等不利事件所需的费用和税金。 9）后续如果碰到因政策变化或需要深化设计的，由设计单位确认并盖设计章，所产生的费用含在报价中，不再收取其他费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 3.4.1.1是否要求投标人递交投标保证金： R要求： 项目投标保证金的金额：人民币100000元 缴纳截止时间：2023年01月03日（以到账时间为准）。 投标保证金的形式： 1、 按项目缴纳： （1）以银行转账形式从企业基本账户汇出，网上缴纳投标保证金 账户全称：金华市公共资源交易中心投标保证金专户； 账号、开户行信息获取方式：通过CA登录“金华市公共资源全流程电子交易综合系统”，点击“缴纳保证金”，选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点击“获取账号”，选择银行确认后系统生成“缴纳订单”； 投标人在转账时请按照“缴纳订单”中的信息填写收款账号、开户行信息。 注：1、账号根据不同项目（标段）随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 2、投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致。未在规定时间内足额到帐的，其投标文件将不予受理。 咨询电话：0579-82328071 （2）电子保险保单缴纳： 登录“金华市公共资源全流程电子交易综合系统”，在投标保证金缴纳页面选择需要缴纳保证金的项目（标段），点击“电子保单”按钮跳转至电子投保平台并按系统提示完成购买。咨询电话：400-857-6077，操作手册下载网址： http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/jhztb/jsgczlxz/44042.htm。 注：1、投标人应当以基本账户购买电子保单；2、电子保单的出单时间应当在投标保证金截止时间之前，逾期视作无效；3、投标人不按照操作手册载明的步骤操作，导致交易系统无法记录保单信息的，造成的后果由投标人自负。 因交易系统、投保平台发生故障等非投标人原因导致无法正常投保的，投标人可在投标保证金缴纳截止时间之后的一个工作日内到柜台以购买纸质保单方式投保，并在开标当天携带纸质保单至开标现场备查。经查确认纸质保单属实的，仍视为投标保证金缴纳成功。投保专员联系电话：15958995824。地址：金华市中山路293号（非工作日正常营业）。 （3）银行保函、融资性担保公司保函缴纳： 银行保函、融资性担保公司保函上须明确注明用于本项目投标保证金，保函额度须满足投标保证金额度要求。出具保函的银行需满足以下条件：①在招标项目所在地市内的银行或融资性担保公司；②按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付。③保函有效期须大于等于投标有效期。不符合上述条件的，视为未按要求递交投标保证金。 2、按年度交纳的： 按《金华市本级建设工程项目交纳年度投标保证金实施办法》办理 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.7.3（1） | 投标文件副本份数及其他要求 | 本项目采用全流程电子评标，电子投标文件中均按正本提供。但中标单位须在中标公示结束后向招标代理机构提供完整的纸质投标文件六套（包含一套正本，五套副本）。 |
| 3.7.3（2） | 投标文件是否需分册装订 | 需要 |
| 3.7.3（3） | 投标文件制作要求 | 本项目技术标为暗标评审，投标人在制作技术标投标文件时，须符合技术标暗标编制要求，否则做废标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件签字或盖章要求 | 招标文件中“签字”是指要求本人亲手书写的姓名； 招标文件中“法定代表人盖章”是指盖个人印章； 招标文件中“单位公章”是指盖投标人单位法人印章（法定名称），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或非法人印章代替。 注：本项目采用全流程电子投标，投标人电子公章与电子法定代表人印章与鲜章具有同等效力。投标文件中需要签字的，相关页面打印成纸质文件，由相应人员亲手书写签字后扫描并制作进电子投标书中。投标文件中需要加盖其他印章（电子印章中不包括的印章）的，相关页面打印成纸质文件，加盖相应印章后扫描并制作进电子投标书中。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本项目采用全流程电子评标，电子投标文件中均按正本提供（技术标投标文件不分正副本）。但中标单位须在中标公示结束后向招标代理机构提供完整的纸质投标文件五套（包含一套正本，六套副本）。 2、除了按要求在全流程系统中上传电子投标文件外，还需要纸质技术标投标文件7份和U盘一个（具体要求内容详见招标文件），可以采用开标现场递交或邮寄递交的方式送达（具体递交办法详见招标公告）。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 本项目在投标阶段提供的纸质文件需按照文件要求装订。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年01月05日09时00分 投标人须在投标截止时间前在全流程系统中完成电子投标书的上传，否则投标无效！ |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 1、投标人下载《金华投标工具V1.6.1》制作电子投标书。如软件下载、登录、标书制作时遇到问题及时联系软件公司（0579-83180571）。2、投标单位须在投标截止时间前在全流程系统中上传电子投标书。投标单位在上传标书时，“网络加密标书”为必传标书，“密码加密标书”作为备份自行选择是否上传。投标单位的“网络加密标书”无法解密时，可对“密码加密标书”进行解密，以防止“网络加密标书”无法解密而出现无效标。 3、“金华市公共资源交易异地解密开标系统”网址为“http://gcjs.ggzyjy.jinhua.gov.cn/auth/toLogin.do”，投标单位提前检验能否用CA锁正常登录,为确保使用效果，请选择谷歌浏览器登录。 4、本项目采用全流程电子评标，需同时上传电子标书及纸质投标文件。 5、本项目多媒体展示文件采用U盘形式，密封在信封（或其他材质的密封介质）中，并加盖单位公章。在投标截止时间前送达至开标现场或在投标截止日前一个工作日的17:00前（以快递送达时间为准）邮寄至本项目公证处（收件地址为金华市婺城区胜利街508号金华市公信公证处、收件人为宋小青（联系电话：15057818218）。逾期送达的，视为自动放弃多媒体展示。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序：先开技术标，然后开资信标，再开商务标，最后开资格审查资料。 一、开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标： （一）投标人未按招标文件要求上传“网络加密标书”的； （二）投标单位的“网络加密标书”无法解密，且未上传“密码加密标书”的。 二、开标程序 1、由招标代理建立钉钉群并开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，投标人应在开标前扫描招标公告中的二维码进入直播群。开标全程录像由交易中心录制保存备查。 2、由招标代理核查投标人递交投标保证的情况，公证机构将现场宣布该项核查结果并公布到钉钉群进行确认。 3、由代理公司（或软件公司）在系统中发起解密，投标单位自行解密。投标单位在开标时间后，应根据系统提示在60分钟倒计时内解密，超过时间不进行解密而无法进入评标环节的由投标单位自行承担。如遇解密问题，及时联系代理机构或软件公司。公证机构并将现场宣布解密情况，解密过程在钉钉群中视频直播进行确认。 4、评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各电子投标文件进行评审，招标代理在钉钉群直播中对每个评审环节结果进行现场宣布。 5、宣布开标结束。 以上环节均由行业监管部门、交易中心工作人员、招标人代表、公证处共同监督见证下进行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建，共 7 人。其中招标人代表 2 人；从浙江省综合评标专家库中随机抽取专 5 人（其中：经济专家 1 人，技术专家 4 人，其他专家 / 人）；异地远程评标专家随机抽取 / 人（其中：经济专家 / 人,技术专家 / 人,其他专家 / 人）； 由评标委员会成员推举产生组长1人（招标人代表不得担任组长），主持评标工作。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 本次招标采用评定分离方式，中标候选人数量按《金华市建设工程项目招投标“评定分离”改革实施办法（试行）》（金资交办[2021]3号）相关规定执行。有出现特殊情况的，按以下原则处理： 1．投标人少于3家时，评标委员会应否决所有投标人。 2．有效投标人少于3家时，评标委员会应否决所有投标人。 3．有效投标人为3家时，评标委员会推荐2名中标候选人。 4．有效投标人为4家及以上时，评标委员会推荐3名中标候选人。 5．中标候选人排名不分先后。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：招标人将评标结果、定标结果分别在公共资源交易中心网站向社会公示不少于三日。投标人或者其他利害关系人对公示的评标或定标结果有异议的，可在公示期间向招标人提交异议书。投标人或者其他利害关系人对招标人异议处理不满意的，可在招标人异议回复或明确拒绝异议受理后十日内向行业监管部门提交投诉书。 公示期限：不少于三日（公示截止日必须为工作日）。 |
| 7.3 | 是否对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询 | R需要 £不需要 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 R否 |
| 7.4.1 | 定标委员会 | 定标委员会成员数量为5人，定标委员会组长由招标人确定，组员分别由质询专家组成员1名和定标专家库成员3名组成。3名定标专家库成员由当地公管办、行政监督部门、招标人代表在定标当天在公共资源交易中心随机抽取确定。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当回避。 |
| 7.4.2 | 定标程序 | （1）定标会开始，招标人代表宣读定标委员会组建情况及组长、成员名单、宣读定标纪律、签订廉政责任书。 （2）由招标人代表和公证处人员确认技术标投标文件完整情况。 （3）招标人或质询组成员向定标委员会介绍项目情况、招标情况、投标人、项目负责人情况及质询情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人代表进行提问，所有提问和答复均在定标现场进行。 （4）定标委员会对中标候选人投标文件进行查阅。 （5）定标委员会投票表决方式确定2名中标候选人，定标委员会每位成员勾选赞成票或不赞成票。定标委员会成员投票时，应按投票规则独立行使投票权，不得弃权或产生废票；投票采用记名方式投票，各成员签名后将选票折叠粘贴交给组长。 （6）组长指定三名成员分别担任唱票员、统计员、监督员，唱出定标委员会成员投票结果及投票理由。按计票结果确定2名中标候选人列入集体商议。票数并列时，并列者均列入集体商议。 （7）定标委员会集体对票决产生的2名中标候选人情况进行商议，确定中标人。 （8）定标委员会向招标人提交书面定标报告，定标报告由定标委员会全体成员签字。 （9）定标结束。 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | £不补偿 R补偿，补偿标准：详见招标公告内容。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求： 履约担保的形式：银行转账或银行保函、保险公司保单保函、融资性担保公司保函。出具银行保函、保险公司保单保函、融资性担保公司保函需满足以下条件：1、在金华市的银行、保险及融资性担保公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付；3、保单和保函有效期须大于等于履约期。 履约保证金的金额：中标价的2%。中标人须在中标公示结束15日历天内按上述要求提交履约保证金，否则招标人有权取消中标人资格。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 R是，具体要求：详见招标文件要求。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 本招标文件的解释权归 | 本项目招标人 |
| 10.2 | 知识产权 | 10.2.1本招标文件的知识产权归本项目招标人所有 10.2.2招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。 10.2.3招标人有权在评标结束后公开展示设计方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。 10.2.4投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任。 10.2.5若投标人的设计使用了他人的专利，涉及的费用由投标人负责。 10.2.6中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。 |
| 10.3 | R公证机构 | 金华市公信公证处 |
| 10.4 | 自行放弃提疑 | 1.如对招标文件有异议，潜在投标人应按本章附表七《建设工程招标投标异议》格式向招标人或招标代理提出，逾期提出的，招标人及代理机构不予受理、答复； 2.潜在投标人在提疑截止时间后提疑的，视为自行放弃提疑权力。 |
| 10.5 | 其它 | 1.拟派项目负责人必须参加所有与项目相关的协调会；需要设计人汇报时必须由项目负责人进行汇报。 2、中标单位在资质等级下承接业务；资质范围外，有特殊要求的项目，招标人可另行委托。 3、投标人中标后，放弃中标或未按招标文件有关规定条款签订合同的，将列入不良行为及黑名单，并上报相关主管部门。 4、所有投标人的方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有。招标人有权在工程建设中使用投标人的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。 5、中标单位应当根据评标委员会的评审意见和招标人的要求对中标方案进行修改完善。 6、其他要求详见“设计任务书”。 7、如发包人有现场设计相关工作需求，设计人必须拟派相应专业人员（企业注册（拟派）人员配备表中人员）在24小时之内到场，若不能及时到场，发包人有权对设计人从当期设计费中扣除相应的违约处罚，处罚金额2000元/次。 |
| 10.6 | 关于投标工具及电子流程的说明 | - 在电子投标工具中，技术标分为设计质量、设计进度、控制措施等模块，需分别上传各个模块的投标文件。其中技术标封面、目录仅需在第一个模块（设计质量）中的最前面即可。 - 本项目资信标中“投标人认为应附的其他材料”上传至绿色建筑模块。 - 资信标的封面、目录上传到资信标第一个模块“体系认证”中的最前面，资信自评得分表（格式自拟）放在目录后。 - 温馨提示：使用投标工具生成加密标书后，投标人可将上传的标书用投标工具再次打开，点击报表，查看上传的内容是否已完成签章和正确显示。如制作标书有问题可以联系0579-83180571。 |

### 1．总则

#### 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7项目投资估算：见投标人须知前附表。

#### 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人因不可抗力原因，可以终止招标，招标人应当及时在金华市公共资源交易中心网站上发布补充文件的形式发布公告，招标人应当及时退还已收取的投标保证金及银行同期存款利息，但招标人不作其他赔偿。

1.5.3本项目的公证费由中标单位支付，交易服务费由中标单位和招标单位各承担50%。

#### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12响应和偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在开标前应当及时关注招标人在网上发出的澄清，无需确认收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人在开标前应当及时关注招标人在网上发出的修改，无需确认收到该修改。

#### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3．投标文件

#### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查资料；

（2）技术标文件；

（3）资信标文件；

（4）商务标文件；

（5）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

#### 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标项目无异议或投诉的，招标人在评标结果公示结束后2个工作日内退回未中标人的投标保证金；招标项目有异议或投诉，但处理所需时间较长的，招标人将酌情退回与异议或投诉无关的未中标人投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人拒绝配合招标人办理中标通知书事宜或拒绝签收中标通知书；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

#### 3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照或事业单位法人证书副本复印件、投标人设计资质证书副本、联合体协议书（如有）等材料的复印件。

3.5.2“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。应后附表列人员的身份证、职称证、资格证书和社保缴费证明复印件。

3.5.3提供符合招标公告第3.9条要求的承诺书。

3.5.4浙江省以外的投标单位需提供《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统网站”备案信息网页截图。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件须按招标文件要求进行制作电子投标书并在投标截止时间前在全流程系统上完成上传。

（2）本项目电子投标书制作时，须按电子投标工具中的各部分模块分别制作相应部分的投标文件。除商务标部分外，其他部分不得出现投标报价相关内容，否则作无效标处理！

★（3）本项目技术标为暗标，技术标投标文件（含多媒体展示文件）制作时须符合以下要求，否则作废标处理：

①所有正文及影片中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、公章或印章、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等）；

②多媒体展示文件采用MP4格式，时间不超过8分钟，采用标准普通话男声；

3.7.4本项目采用全流程电子投标，投标人到金华市公共资源交易中心网站下载“金华投标工具V1.6.1（2022-5-7）”版本工具软件制作电子投标书。制作时，投标人请根据《投标工具使用说明》编制投标文件，按工具软件中的各部分模块分别编制导入相应部分投标文件内容。由于导入内容和模块位置不正确，造成评审内容与投标人编制导入的标书内容不对应，评标委员会无法进行评审的，按无效标处理。

技术标投标文件采用暗标，制作时必须符合以下要求，否则作无效标处理：

（1）封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、公章或印章、人员姓名、投标人名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等）；

（2）封面及所有正文均采用A3幅面（横版）；

（3）文本不允许出现页眉，页脚只准出现页码，页码采用阿拉伯数字格式，设在页脚居中位置，不得再添加短线、括号等任何标识，页码应当连续，不得分章节单独编码。

制作生成的电子投标书文件后缀后为“.网络加密标书”，将该电子文档在投标截止时间之前上传到全流程系统，必须上传，否则投标无效。此外，制作生成的另一种电子投标书文件后缀后为“.密码加密标书”，投标人可以自行选择是否上传全流程系统，投标人的“.网络加密标书”无法解密时，可对“.密码加密标书”进行解密，以防止“网络加密标书”无法解密而出现投标无效。

投标人应将最后一次制作生成的电子投标书上传到全流程系统，如果要重新编制电子投标书，无论是否修改了电子投标书内容，必须在投标截止时间之前重新上传，新上传的文件会覆盖之前已上传的文件。

投标人未按招标文件要求制作电子投标文件导致电子投标书无法录入“金华市公共资源全流程电子交易综合系统”、“计算机辅助评标系统”或“电子评标系统”或“远程评标系统”，造成评标委员会无法对电子投标书进行评审的，按无效标处理。如经查实属故意情形的，将记入企业不良行为记录。

如有工具软件和系统技术问题请联系软件公司电话0579-83180571、83181910。

3.7.5本项目采用全流程电子评标，电子投标文件中均按正本提供（技术标投标文件不分正副本）。但中标单位须在中标公示结束后向招标代理机构提供完整的纸质投标文件五套（包含一套正本，四套副本）。

3.7.6除了按要求编制和上传电子投标文件外，还需要按要求递交U盘一个，要求如下：

（1）纸质技术标投标文件须与技术标电子投标文件的内容一致（如有不一致以电子投标文件为准），编制要求也相同，技术标投标文件不分正副本。纸质技术标投标文件须统一用白色A3幅面复印纸单面打印，每册均须纯白色封面封底采用软胶装装订成册。

（2）U盘是技术标投标文件的组成部分，具体要求如下：提供一段视频，视频文件要求提供MP4格式，视频时长要求不超过8分钟，视频配音采用男声标准普通话。视频内容不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、公章或印章、人员姓名、投标人名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等）。

（3）纸质技术标投标文件和U盘是技术标投标文件的组成部分，制作时必须符合以上要求，否则作无效标处理。

### 4．投标

#### 4.1投标文件的密封和标记

投标人应当按照招标文件的要求制作生成加密上传电子投标文件。

除了按要求上传电子投标文件外，还需要递交纸质技术标投标文件7份(不区分正副本)和U盘一个（具体要求内容详见招标文件）。U盘外壳上不要做任何标记，为了方便找到和防止丢失，建议U盘放入一个空白信封中，再和纸质技术标投标文件一并密封包装，封套上注明招标人名称、项目名称、投标人单位名称。包含纸质技术标投标文件和U盘的包装物再按快递公司运输要求进行包装，快递面单上必须填写项目名称和寄件联系人手机号码，快递面单上默认不能填写的，由寄件人自行粘贴相应信息在快递封套上。

#### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过全流程系统递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，全流程系统即时显示是否上传成功。递交时间以显示的标书上传成功时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，全流程系统将予以拒收。

#### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交。

### 5．开标

#### 5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

#### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）由招标代理建立的开标钉钉群中开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5）投标人通过“金华市公共资源交易不见面开标系统”对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表钉钉群中在线确认，招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

#### 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标钉钉群中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6．评标

#### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7．合同授予

#### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

#### 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，本次招标采用评定分离方式确定中标人，具体定标程序和定标办法如下：

7.4.1公示

评标结果按规定进行公示，中标候选人因质疑或投诉被取消中标候选人资格的，推荐中标候选人不再替补。若中标候选人为1名时，不再进行定标程序。该名中标候选人直接确定为拟中标人。所有中标候选人均失去中标候选人资格的，招标人应重新组织招标。

7.4.2质询

招标人对中标候选人进行质询，质询组成员由招标人按照《金华市建设工程项目招投标“评定分离”改革实施办法（试行）》（金资交办[2021]3号）规定进行组建。质询专家组对所有中标候选人及拟派项目负责人进行质询，了解中标候选人企业实力、企业信誉、履约能力、拟派团队管理能力与水平，形成质询报告。

7.4.3定标

7.4.3.1定标时间和地点

招标人在评标结果（中标候选人）公示结束后 3 个工作日内在公共资源交易中心组织定标。不能按时完成定标的，最长不得超过7个工作日。

7.4.3.2定标委员会的组建

定标委员会由招标人负责组建，定标专家库由市公共资源交易管理委员会办公室（以下简称市公管办）会同行政监督部门负责组建。

定标委员会成员数量为5人，定标委员会组长由招标人确定，组员分别由质询专家组成员1名和定标专家库成员3名组成。3名定标专家库成员由当地公管办、行政监督部门、招标人代表在定标当天在公共资源交易中心随机抽取确定。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当回避。

7.4.3.3定标要素

定标要素为质询报告和投标方案优劣，相应的定标资料包括质询专家组提交的质询报告、中标候选人的技术标投标文件。

7.4.3.4定标方法及中标人的确定

定标委员会采用票决集体定标法确定中标人。由定标委员会从进入票决程序的中标候选人中，以投票表决方式确定2名中标候选人，再以集体商议方式确定中标人。票数并列时，并列者均列入集体商议。

7.4.3.5定标程序

（1）定标会开始，招标人代表宣读定标委员会组建情况及组长、成员名单、宣读定标纪律、签订廉政责任书。

（2）由招标人代表和公证处人员确认技术标投标文件完整情况。

（3）招标人或质询组成员向定标委员会介绍项目情况、招标情况、投标人、项目负责人情况及质询情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人代表进行提问，所有提问和答复均在定标现场进行。

（4）定标委员会对中标候选人投标文件进行查阅。

（5）定标委员会投票表决方式确定2名中标候选人，定标委员会每位成员勾选赞成票或不赞成票。定标委员会成员投票时，应按投票规则独立行使投票权，不得弃权或产生废票；投票采用记名方式投票，各成员签名后将选票折叠粘贴交给组长。

（6）组长指定三名成员分别担任唱票员、统计员、监督员，唱出定标委员会成员投票结果及投票理由。按计票结果确定2名中标候选人列入集体商议。票数并列时，并列者均列入集体商议。

（7）定标委员会集体对票决产生的2名中标候选人情况进行商议，确定中标人。

（8）定标委员会向招标人提交书面定标报告，定标报告由定标委员会全体成员签字。

（9）定标结束。

7.4.3.6定标结果公示

定标结束后，招标人应在3日内将定标结果在发布本项目招标公告的公共资源交易网上公示，公示期不少于3日。对定标结果有异议的，投标人可按照招标文件及相关规定提起异议和投诉。若拟中标人在定标结果公示期间，因质疑或投诉被取消中标资格的，招标人将重新招标。

#### 7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

#### 7.7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．纪律和监督

#### 8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。有下列情形之一的，投诉事项不予受理：

（1）投诉人非投标人或者其他利害关系人的；

（2）应当先向招标人提出异议而未提出异议的；

（3）逾期提出投诉的；

（4）非书面形式提交投诉书的；

（5）投诉时未提交有效线索和相关证明材料的。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

### 9、是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附表七：异议

建设工程招标投标异议

年    月    日

| 异议提出人 | 名称 | （名称及公章） （法定代表人签字） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人* | （附授权委托书、身份证件） |  | 职务 |  |
|  | 联系电话 | 固定电话： 手机电话： |  |  |  |
| 异议受理人 （招标人） | 名称 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 异议的基本实事 |  |  |  |  |  |
| 相关请求及主张 |  |  |  |  |  |
| 有效线索和相关证明材料（可以另附材料） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：投诉人应当按照《工程建设项目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第11号令）规定提出异议。

### 附表八：投诉

建设工程招标投标投诉书

受理单位：                                                    年    月    日

| 投诉人 | 名称 | （名称及公章） （法定代表人签字） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 | （附授权委托书、身份证件） | 职务 |  |
|  | 联系电话 | 固定电话： 手机电话： |  |  |
| 被投诉人 | 名称 |  |  |  |
|  | 地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 投诉的基本实事 |  |  |  |  |
| 相关请求及主张 |  |  |  |  |
| 有效线索和相关证明材料（可以另附材料） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投诉人应当按照工程建设项目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第11号令）规定提起投诉。

有以下情形之一的投诉，将不予受理：1、投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何厉害关系；2、投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；3、投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；4、超过投诉时效的；5、已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；6、投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的；

### 附表九：设计补偿协议

设计补偿协议

甲方：

乙方：

依照有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方现就      （项目名称）相关事宜达成如下协议：

一、本协议依据下列文件签订

1、《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建设工程勘察设计市场管理规定》；

2、中国及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

3、建设工程批准文件。

二、设计内容及相关事项

乙方按甲方要求参加甲方                    （项目名称）投标且投标工作已结束。

乙方投标的设计方案的设计构思和内容，受中华人民共和国相关知识产权法律、法规的保护。甲方在对中标设计方案进行优化时，按招标文件规定支付了设计补偿费后，可以部分采用乙方的设计方案，对其创意、方案进行整合使用。乙方应保证甲方不受到第三方关于侵犯该方案设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，乙方应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任及造成的后果和费用，并赔偿甲方的损失。

三、设计费用

（一）根据双方约定，乙方获方案补偿金￥      万元（大写：      ）。

（二）设计费支付进度：

本协议签订且甲方收到乙方发票和相关资料后，甲方一次性支付给乙方该项设计费￥    万元。

四、本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。

五、本协议经双方盖章签字后生效，未尽事宜双方另行协商。

甲方：                                 乙方：

（盖章）                             （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

年   月    日                              年   月   日

# 评标办法

### 一、评标办法

1．本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章规定的评审标准和程序进行评标，并按招标文件要求推荐中标候选人。

2．投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（3）投标人的资质、财务、业绩、信誉、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的；

（4）投标文件不能满足招标文件载明的招标范围、设计服务期限、质量标准要求的；

（5）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（6）投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

（7）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

（8）未按招标文件要求完整提交投标资料的；

（9）投标人递交备选投标方案的；

（10）技术标采用暗标的，技术标文件中出现投标人图签或个人署名，出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容；

（11）未按投标人须知第3.7.4条款电子投标的要求制作投标文件的；

（12）委托代理人未提供有效的授权委托书的；

（13）不同投标人的投标文件检测码（或制作码、创建码）一致的或两个及以上投标文件被评标系统确认采用同一加密锁或是同一台电脑（指硬盘号或MAC地址相同）编制的；

（14）投标文件未经投标人盖章的；投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字或盖章的；

（15）投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的；

（16）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价（或招标限制费率）的；

（17）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标；

（18）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（19）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

### 二、评标委员会

1．评标工作由评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建。

2．依法组建的评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定，招标人代表不得担任评标委员会负责人。负责人应做好下列工作：

（1）按招标文件规定对评标委员会成员进行分工；

（2）主持对投标人的询标、表决；

（3）提请评委成员对评审结果进行复核；

（4）起草评标报告等。

3．评标委员会成员应认真研究招标文件，并至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标的目标；

（2）招标项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素；

（5）否决投标人的情形。

4．评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 三、评标程序

1．技术标评审；

2．资信标评审；

3．商务标评审；

4．投标人总得分计算；

5．资格审查；

6．推荐中标候选人；

7．出具评标报告。

### 四、技术标评审（80分）

技术标采用暗标评审。投标人存在否决投标的情形的，技术标评审不予通过，否决其投标。

评标委员会针对投标人设计大纲和相关承诺的评审内容进行综合分析，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度等，经集体充分讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会分别打分（小数点后保留1位小数），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留两位小数，小数点后第3位四舍五入）。对某一类别划档意见分歧较大的，可以采用记名投票方式确定。

| 评审内容 |  | 一类 （好） | 二类 （一般） | 三类 （差） | 缺实质性内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计质量的控制和检测手段是否具有针对性、科学合理性及保证措施。 | 5~4.9 | 4.8~4.7 | 4.6~4.5 | 无效标 |
| 2 | 设计进度的控制是否具有可行性、合理性及保证措施。 | 5~4.9 | 4.8~4.7 | 4.6~4.5 | 无效标 |
| 3 | 如何确保投资经济、合理、正确及其保证措施或工程造价限额设计指标及控制措施。 | 5~4.9 | 4.8~4.7 | 4.6~4.5 | 无效标 |
| 4 | 绿色设计、海绵城市、建筑工业化技术应用等合理采用新工艺、新技术、新设备、新材料的技术手段及保证措施。 | 5~4.9 | 4.8~4.7 | 4.6~4.5 | 无效标 |
| 5 | 如何做好现场服务及保证措施，如何协助建设单位做好各专业之间的配合工作；设计文件相互关联处的设计深度如何满足各设计单位相互衔接设计的需要。 | 5~4.9 | 4.8~4.7 | 4.6~4.5 | 无效标 |
| 6 | A方案类：规划设计指标符合度；建筑构思与创意；总体布局合理；平面布局及功能配置；绿色、生态、节能技术应用；技术可行性和合理性等对投标人的建筑方案进行评审。 侧重评审： ①对项目现状和必要性理解深刻，现场调研充分，基础资料丰富，项目的愿景描述，方案论证分析针对性强。 ②对综合体项目建筑的理解及结合本项目实际定位的融合及运用。 ③对本项目建筑的理解及结合本项目实际定位的融合及运用。核心节点及场景设计描述全面。 ④本项目策划运营方案，业态布局，总体空间结构概念等内容丰富、全面、合理。 | 50~48 | 47.9~46 | 45.9~44 | 无效标 |
| 7 | 投标人分别对以下内容进行服务承诺（总分5分）： 1.我单位承诺：本单位符合本工程招标文件规定的投标人的各项条件。如有不符合的，本单位同意投标保证金被招标人没收，并愿意接受相关处罚。（1分） 2．保密承诺书：我单位承诺对工作中涉及秘密事项保密，严格遵守有关保密规定。如违反此承诺，愿按国家和委托人的有关规定接受处罚。（1分） 3．不分包承诺书：我公司承诺对承接的项目不分包。因技术需要，确需对项目的部分非主体、非关键工作进行分包的，事先取得项目委托人的书面同意，否则愿按照合同约定接受处罚。（1分） 4．承诺按照建设单位要求对施工图的合法性、合规性和合理性（包括施工图是否符合设计深度规定）进行审核并向建设单位提出审核意见。（1分） 5．工期承诺：设计进度的控制按照最终合同签订工期为准；我单位在完成各阶段的设计后，须按合同约定时间提交设计成果。（1分） |  |  |  |  |
| 备注 | 确认为一类、三类或无效标的，评标委员会必须在评标报告中说明理由。 |  |  |  |  |

### 五、资信标评审（10.2分）

1．体系认证（1分）：

投标人通过ISO9001质量管理体系认证得0.5分，同时通过ISO信息安全管理体系认证、ISO（或OHSAS）职业健康安全管理体系认证、IS0环境管理体系认证中任一个的另加0.5分。

2．工程获奖（5分）：

2.1投标人近三年类似业绩：获设区市级勘察设计行业优秀设计奖一等奖(等同于设计双龙杯一等奖）的得2.0分；获设区市级勘察设计行业优秀设计奖二等奖(等同于设计双龙杯二等奖）的得1.5分；获设区市级勘察设计行业优秀设计奖三等奖(等同于设计双龙杯三等奖）的得1.0分；获省级及以上勘察设计行业设计奖的得2.5分。【同一项目按最高奖项计分，最高分2.5分；多个项目不累计。以上证明材料提供项目获奖证书或获奖文件复印件，获奖项目以建设行政主管部门颁发或转发或设区市级及以上勘察设计协会（如金华市勘察设计咨询协会、浙江省勘察设计行业协会、中国勘察设计协会等）颁发的获奖证书或获奖文件为准，相关协会须在国家民政部网站的全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList网址如有更新，以最新的为准）中可查询到相关信息，投标人须同时提供查询结果基础信息页面，查询结果中登记管理机关须为设区市级及以上民政部门】。

2.2投标人拟派的项目负责人近三年类似业绩：获设区市级勘察设计行业优秀设计奖一等奖(等同于设计双龙杯一等奖）的得2分；获设区市级勘察设计行业优秀设计奖二等奖(等同于设计双龙杯二等奖）的得1.5分；获设区市级勘察设计行业优秀设计奖三等奖(等同于设计双龙杯三等奖）的得1分；获省级及以上勘察设计行业设计奖的得2.5分。【同一项目按最高奖项计分，最高分2.5分；多个项目不累计。以上证明材料提供项目获奖证书或获奖文件复印件，获奖项目以建设行政主管部门颁发或转发或设区市级及以上勘察设计协会（如金华市勘察设计咨询协会、浙江省勘察设计行业协会、中国勘察设计协会）颁发的获奖证书或获奖文件为准，相关协会须在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）中可查询到相关信息，投标人须同时提供查询结果基础信息页面，查询结果中登记管理机关须为设区市级及以上民政部门】；获奖文件中相应获奖人员与本次投标项目负责人必须为同一人；获奖文件中仅写明获奖单位名称，可用能体现项目负责人身份的项目设计合同或项目竣工验收资料或业主方出具的项目负责人证明或者相应颁奖单位出具的项目负责人荣誉证书或者相应颁奖单位出具的项目负责人证明作为依据）。

若投标人的证明材料同时提供获奖证书和获奖文件的，时间以获奖文件颁发时间为准。

3．投标人业绩（3分）

投标人近三年（时间以设计合同上的签订时间为准）设计过单项合同总建筑面积100000平方米及以上的类似业绩的得3分【证明材料以能体现项目性质及建筑面积的设计合同为准，若合同中不能体现上述信息，须额外提供业主方出具的相关证明（加盖业主单位公章）。

4、绿色建筑附加分（0.2分）：

投标人近三年类似业绩：获得过绿色建筑一星设计标识的得0.1分；获得过绿色建筑二星及以上设计标识的得0.2分。

5．招标人根据工程特点，补充的评审内容及标准（1分）： 近三年（以设计合同的签订时间为准）设计过综合体（合同内容中须包含商业综合体、商业服务等）项目，单个设计合同建筑面积不少于50000平方米。证明材料须提供能体现上述内容的设计合同，若合同中不能体现上述信息，须额外提供业主方出具的相关证明（加盖业主单位公章）。

6、本项目类似业绩是指：公共建筑类设计业绩（设计内容至少包含方案设计（或方案优化设计）、初步设计及施工图设计），近三年是指：2019年7月1日起至投标截止时间止。

### 六、商务标评审（10分）

商务标评审是对投标文件中服务的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在否决投标的情形的，商务标评审不予通过，否决其投标。

评标基准费率的确定：

1．最高投标限制费率乘以调整系数作为评标基准费率，即评标基准费率＝最高投标限制费率×调整系数（计算结果以%为单位，保留2位小数,小数点后第3位四舍五入）。

2．调整系数＝（100–K）%，K为Z.XY，K值在Z.00～Z.99范围内随机抽取产生。X、Y分别从0～9中抽取。本项目招标人确定的Z值为  6  。

报价分的确定：

投标人的投标报价费率等于评标基准费率的得10分。偏离评标基准费率的，每低于评标基准费率1个百分点的扣3分，即商务标得分=10-｜投标报价费率-评标基准费率｜×100×3；每高于评标基准费率1个百分点的扣4分，即商务标得分=10-｜投标报价费率-评标基准费率｜×100×4；计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

### 七、投标人总得分计算

投标人总得分＝技术标评分 80 分+资信标评分 10.2 分+商务标评分 10 分。

### 八、资格审查和推荐中标候选人

评标委员会对投标人按总分从高到低进行推选（如总分相同的，以投标报价低的优先；总分、报价都相同的由招标人代表用随机方式在开标现场确定），并按照推选依次进行资格审查，直至产生  以下要求数量的  通过资格审查的投标人，推荐为中标候选人：

1．投标人少于3家时，评标委员会应否决所有投标人。

2．有效投标人少于3家时，评标委员会应否决所有投标人。

3．有效投标人为3家时，评标委员会推荐2名中标候选人。

4．有效投标人为4家及以上时，评标委员会推荐3名中标候选人。

5．中标候选人排名不分先后。

评标委员会对投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件进行资格审查评审。投标人存在否决投标的情形的，资格审查不予通过，否决其投标。

### 九、出具评标报告

评标委员会应当在对投标文件进行评审和比较后出具评标书面报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字，如有保留意见，可在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对于评审过程中出现无法达成一致的争议问题，按少数服从多数的原则确定，评标委员会应对此作出书面说明并做好记录，列入档案保存。

# 合同条款及格式

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：      金华交投绿能汽车市场管理有限公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙中新能源汽车城市广场 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：浙中新能源汽车城市广场设计。

2.工程地点：地块位于纵二路以东、03省道以南、康济街以西、北二环东路以北。

3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。

4.建筑功能：      、       、        等。

5.投资估算：约         万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：       。

2.工程设计阶段：                              。

3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1     。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

70日历天（不含各部门协调时间）【其中方案深化设计（含估算编制）： 15日历天；初步设计（含概算编制）：20日历天；施工图设计：35日历天（含图审修改反馈时间），各阶段具体开始时间以业主通知为准，设计周期以中标通知书发出之日开始计算】。

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：本项目合同价（即设计费总额）只计取工程设计基本服务费用，中标费率为  %。暂定合同价（即暂定设计费总额）根据计价格[2002]10号文件规定的基本设计收费计算方式，其中合同签约时，暂定合同价，暂按6.8亿元为计费基数计算，工程设计收费调整系数按专业调整系数1.0、工程复杂程度调整系数1.0、附加调整系数1.0考虑，计算公式为：基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×附加调整系数1.0，工程设计收费基价在《工程设计收费基价表》(附表一)中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。暂定签约合同价＝基本设计收费×中标费率  %。

签约合同价：施工招标完成后，签约合同价以施工总承包中标金额的建安工程费（扣除含税暂列金，若施工按多个标段分别招标的，以各个标段的施工中标加累计为准）为设计费计费基数。

2.暂定合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自          双方签字盖章后            生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）           设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                     （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：       邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

时  间：      年   月   日   时  间：      年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

#### 7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及补充文件、询标纪要（如有）、除投标函及其附录外的其他投标文件  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、地方现行的法律法规及规章、规范。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：按通用条款执行   。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  设计人  ；

提供国外技术标准的名称：   根据设计需要确定             ；

提供国外技术标准的份数：   一式叁份                     ；

提供国外技术标准的时间：   满足设计需求                 ；

提供国外技术标准的费用承担：    设计人                  。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   技术标准需达到国家、地方及行业现行有关标准、规范，满足发包人的功能要求     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）询标纪要（如有）；（6）招标文件及补充文件；（7）投标函及其附录；（8）除投标函及其附录外的其他投标文件；（9）发包人要求；（10）技术标准。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                                        ；

发包人指定的接收人为：                                        ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                              ；

发包人指定的电子邮箱：                                        ；

设计人接收文件的地点：                                        ；

设计人指定的接收人为：                                        ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                              ；

设计人指定的电子邮箱：                                        。

1.8 保密

保密期限：      永久         。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：   向设计人提供项目批复、规划批复、工程地质勘察资料等基础资料，配合设计人进行各阶段的设计，包括设计需求的提出、设计成果文件的审查、设计修改意见的反馈等   。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                        ；

身份证号：                                        ；

职    务：                                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：   与设计人的对接、沟通、联系，移交、接收设计人工程相关资料，信息的传递（包括各类设计指令的下达），要求设计人落实设计进度、保证设计质量，按照设计合同落实双方责权等   。

发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需    （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：与发包人的沟通，及时提交各阶段设计成果；配合各类政府审批及专家审查论证、参加汇报会；按要求参加有关的设计审查，及时对发包人或行政主管部门提出的各类修改调整意见进行修改调整；提供招标阶段的设计支持（包括及时回复清单编制单位提出的设计图纸疑问，提供各类材料设备技术参数）   。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                                        ；

执业资格及等级：                                  ；

注册证书号：                                      ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        。

设计人对项目负责人的授权范围如下：  组织和主持本合同项目组人员工作并代表设计人履行本合同义务、行使本合同权利、签署相关文件。但涉及本合同的变更、解除或放弃设计人权利的，须经设计人另行书面授权或由设计人书面盖章确认     。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  5  天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：  未经发包人同意，不得变更项目负责人（除不可抗力因素），设计人擅自变更的，按50000元/人/次扣罚违约金（违约金首先应从履约保证金中扣除，履约保证金不足抵扣的，从设计进度款中扣除（扣除上限为设计费总额的10%），本合同如发生有关违约金的支付均执行此条款），由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担  。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   5   天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  因项目负责人无法履行职责，发包人要求更换的，设计人必须无条件更换，如果设计人未更换，则按50000元扣罚违约金，并由设计人书面承诺按发包人要求按时保质保量完成设计任务，由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担   。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：   中标通知书发放之日起5天内，合同签订之前    。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：  按10000元/人扣罚违约金，由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担  。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：      合同中的专项设计内容，经招标人同意后可进行分包给有资质的单位实施       。

主体结构、关键性工作的范围：                 /                          。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：     合同中的专项设计内容，经招标人同意后可进行分包给有资质的单位实施      。

其他关于分包的约定：                      /                          。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：            /            。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：     由中标人自行支付给分包单位      。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   本项目不接受联合体投标  。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：   设计标准需达到国家、地方及行业现行有关标准、规范，满足发包人的功能要求    。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：   国家、地方及行业现行有关技术标准、规范，设计过程中如有新的技术标准、规范，执行最新的技术标准、规范   。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：  不得超过（或不得低于）政府部门批准的各类技术指标。本项目限额设计指标为初步设计概算中的工程费用限额为7.23亿元，设计人应根据委托人要求进行限额设计，做好投资控制  。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：  设计成果文件深度满足本项目规划条件、可行性研究报告、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》、《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》及国家、省、市和行业规定的现行有效的相关规范、标准编制要求。其中方案设计阶段设计文件深度还需满足总体规划控制审批要求和发包人的优化深化需求，并提供投资估算；初步设计阶段设计文件深度还需满足初步设计报批要求，达到工程总承包项目清单编制要求，并提供初步设计概算      。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：       国家规定使用年限        。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：    合同签订后5天内      。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：  各设计阶段的设计周期、与发包人沟通交流时间计划、各设计阶段人员配合及分工计划、设计周期中的关键性控制节点安排、与政府相关部门的沟通协调时间计划   。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：       7天内            。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：    发包人工程项目计划改变（停建或缓建）   。

设计人应在发生进度延误的情形后  3  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  7  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：   本工程提前交付不奖不罚     。

#### 7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：  文件类型DWG、PDF、MP4各一套，存储形式采用光盘、U盘或其他存储形式，2种存储形式或者1种存储形式2份   。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  7  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：       时间由发包人安排，设计人应介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料             。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：          /        。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /   时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：       包含全部风险           。

风险费用的计算方法：    全部风险费均已计入总价         。

风险范围以外合同价格的调整方法：     不调整       。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：         /             。

风险费用的计算方法：        /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /           。

（3）其他价格形式：                 /                。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例      /      或预付款的比例  暂定签约合同价的10%   。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：   合同生效后20天内   ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /   天前支付。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  3  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  7  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。

#### 12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     发包人     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行，仅供项目实施周期内针对本项目使用     。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     设计人     。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行，仅供项目实施周期内针对本项目使用   。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：   设计人承担   。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：  发包人单方面要求终止或解除合同（但发生法定、约定事由或设计人违约除外）的，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人按照设计人已完成的相应阶段的工作量比例结算设计费，正在进行但没有完成该阶段全部工作内容的，按该阶段设计费的三分之一结算设计费；未进行的工作不计费且不补偿。有实际结算合同价时按实际结算合同价计算，没有实际结算合同价的按暂定签约合同价计算上述设计费用。设计人应在申请付款时须同时向发包人提供与应收款等额的有效增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付费用。    。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：    /      。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：    设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应向发包人支付设计费总额的10%的违约金    。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：    由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，处罚5000元/天，以此类推；发包人有权直接从履约保证金中扣除设计人应支付的违约金，若超过履约保证金的，发包人有权直接从相应设计进度款中扣除      。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：      设计费总额的10%      。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：   损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定，但不超过设计人的设计保险赔偿上限    。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：    超出主要技术指标包括但不限于总建筑面积、容积率、建筑限高、建筑密度、停车位、绿地面积等控制值比例。若由于上述超限对发包人的审批或者验收造成恶劣影响、拖延审批或者验收在20天以上的，处罚10000元/次的违约金，该项违约金的上限为设计费总额的10%；若造成发包人经济损失的，造成的经济损失由设计人承担     。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：  发包人有权要求解除分包合同，且向发包人支付设计费总额的5%的违约金    。

14.2.6 设计人超限额设计的违约责任：设计人应根据委托人要求进行限额设计，做好投资控制。任一设计阶段超限额设计的，均须无条件更改设计至满足要求为止，相关设计修改工作由设计人负责，委托人不再支付相应修改费用。

14.2.7设计团队需按投标时的设计团队。设计人不得擅自转包设计业务。为保证设计质量，设计人指定的人员必须亲自承担本项目的设计任务，不得随意变更。如有挂名、挂靠等行为，经发包人查实，发包人有权终止合同，并要求设计人返还已支付的设计费并赔偿由此造成的一切损失。在完成项目施工竣工验收前设计人须至少拟派一人在发包人指定的办公地点上班（具有设计类工程师及以上技术职称或具有设计类相关注册证书）。驻场人员每月出勤不少于22天，由发包人或监理单位负责考勤，若缺勤或擅自离岗，按500元/天/人罚款。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：        /         。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  180  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  30  天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：        否         。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。

选定争议评审员的期限：                 /              。

评审所发生的费用承担方式：             /              。

其他事项的约定：                    /                 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：            /              。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）   种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地       人民法院起诉。

#### 18. 其他

18.1设计人在承担业务过程中，如服务时间、服务质量累计五次不符合发包人要求并造成损失的，发包人可单方解除协议。

18.2本设计费已经包含了加班费及赶工费，设计人在承担业务过程中不能向发包人提出加班费及赶工费等费用。

18.3本设计费已经包括所有阶段的技术资料，在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费、彩图、估（概）算书文本及所有文本、设计成果的电子文档等提供的费用和后续服务中所产生的制作文本、制作多媒体演示文件、视频制作、根据招标人要求对投标方案进行修改、深化及组织调研、搜集资料的费用、方案优化设计、初步设计的设计费、估（概）算编制费、方案设计及初步设计评审费、各种与设计相关的会务费、专家费、图纸资料费及现场技术服务费、利润、税金、招投标阶段的公证费、交易服务费和其它应缴纳的费用等所有费用。

18.4因相关部门及发包人根据政府需求对项目设计方案等进行调整与优化；在报批、审查和实施过程中产生的设计变更；发包人因项目需要进行定制化设计修改等设计风险费用增减、用地面积的增加等后期一切相关费用不另行支付。

18.5设计人应根据发包人的规定的时间按时提交各阶段设计成果，且成果要通过专家和上级部门的审核，否则不支付该阶段服务费。

18.6设计人有义务对设计文件及图纸及时作出详细说明，并及时答复和解决合同内由委托人提出的技术问题。如因政策变化或需要深化设计的，由设计单位确认并盖设计章，所产生的费用不另行支付。

18.7项目负责人在出现关键性技术问题需到场处理时，在收到发包人通知后24小时内必须到场。项目负责人必须参加重要的汇报会。有关人员一次不响应不到位不配合，向发包人支付1000元人民币的违约金；第二次不响应不到位不配合，则向发包人支付3000元人民币的违约金；三次或以上不响应不到位不配合的，向发包人支付人民币9000元/次的违约金。招标人有权扣除设计费总额的5%作为出现上述人员不到位不配合情况违约金的上限。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5：设计进度表

附件6：设计费明细及支付方式

附件7：设计变更计费依据和方法

附件8：工程勘察设计廉政责任书

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

1.设计范围：项目实施范围的所有工程的相关设计，包括但不限于：方案设计（含方案设计、修改、完善、报批及估算编制）；初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。包括但不限于基坑围护设计、土建（建筑、结构）、安装（给排水、暖通、强电、消防、幕墙等）、精装修设计（包括但不限于公厕装修、样板房装修、售楼部装修等）、外立面设计、夜景灯光设计、弱电（可视门禁系统、停车系统等）、附属工程（绿化、景观、道路、管网、照明、围墙、门卫等）、三维影像、交通安评、规划复合等所有配套专业工程设计，具体以招标人要求为准。

2.项目主要设计指标

二、本工程设计阶段划分

二、本工程咨询、设计阶段划分

建筑方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和施工配合服务阶段、竣工验收阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）配合发包人对景观、交通、装修等各专业相关的设计方案和技术经济指标的评审工作。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、装饰装修、给排水（含二次加压）、低压供配电、弱电及管线预埋通风、信息化、消防、室外道路、室外景观绿化、亮化、室外综合管线、出入口及围墙、室外配套设施等等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足、招标文件及政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

服务内容：根据初步设计进行各工种专业的施工图设计，同时协助业主进行节能、绿色建筑及环保的评估，施工图纸完成后进行施工图审查及消防审批，协助业主进行工程技术规范专用条款及物料清单编制及工程招投标服务。

4.施工配合服务阶段

服务内容：施工过程中的设计驻场服务、设计变更及现场技术交底、指导服务，直到峻工验收合格。

5.竣工验收阶段

参与竣工验收，并提出设计工作总结并把有关资料交业主归档。

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批或备案文件 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 3 | 选址选择报告、土地使用协议、建筑红线图，建筑钉桩图 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 5 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 6 | 工程勘察报告 | 2 | 方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告 |  |
| 7 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 8 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 9 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 套数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交规划与建筑方案设计成果报批稿（文本及图纸、光盘） | 文本及图纸20套光盘2套 | 中标公示结束后15个日历天内 | 累计设计工期15天 |
| 2 | 初步设计文本（含概算编制） | 文本及图纸8套光盘2套 | 方案评审通过后20个日历天 | 累计设计工期35天 |
| 3 | 提交图审后的工程施工图（蓝图、光盘） | 蓝图16套及光盘2套 | 初步设计批复后35日历天内（含图审通过时间） | 累计设计工期70天 |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

5.设计人需在领取中标通知书后一个月内提供以下文件给予业主提供整体项目模型，规格根据业主需求，不低于 1:300 设计建筑模型；展板（反映主要成果内容的展板不少于 5 张，其中体现主要设计意图的图纸、鸟瞰图、总平面图，尺寸不少于2.5米×1.8米）。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 是否驻地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气专业负责人 |  |  |  |  |
| 造价负责人 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件5：

设计费明细及支付方式

一、暂定合同价：__________________元

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：

（1）本次工程设计收费的计算方法：工程设计收费=基本设计收费×中标费率

基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数；

工程设计收费基价依据国家发改委计价格（2002）10号《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本收费标准）计算。

合同签约时，暂定合同价暂按6.8亿元为计费基数计算，本招标项目专业调整系数按1.0，工程复杂程度调整系数按1.0，附加调整系数按1.0。

施工招标完成后，签约合同价以施工总承包中标金额的建安工程费（扣除含税暂列金，若施工按多个标段分别招标的，以各个标段的施工中标价累计为准）为设计费计费基数。

(2)按以上口径计算出的工程设计收费即为完成本项目招标范围内所有工作内容的设计收费。

(3)上述费用包含后续服务中所产生的制作文本、制作多媒体演示文件、模型、动画制作、根据招标人要求对投标方案进行修改、深化及组织调研、搜集资料的费用、深化设计、方案设计、初步设计的设计费、图纸资料费、利润、税金等所有费用。所涉及设计评审的专家费用由咨询设计人承担。

(4)如咨询设计人不按照委托人的要求履行上述设计内容时，委托人有权自行委托专业单位设计，因此产生的相应设计费用由咨询设计人承担，并由咨询设计人承担相应的违约责任。

（5）咨询设计人应考虑本工程在工程报批或实施过程中产生的设计变更、招标人因项目需要进行定制化设计的修改等的设计费已包含在总价中，不再另行调整。

（6）项目设计合理，各项费用控制合理，各类经济技术指标、估算符合实际情况，且建安费单方成本在工程可估算范围内。

2.工程设计其他服务费用：   /

3.合同签订前设计人已完成工作的费用： /

4.特别约定：

三、设计费支付方式

经发包人、设计人双方确认，发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费支付比例及支付时间如下约定：

设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 付费额 | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 付至暂定合同价的10% | 设计合同签约完成，支付手续齐全后一个月内。中标人须提供同等金额的银行保函或保险公司保单。 |
| 第二阶段付费 | 付至暂定合同价的20% | 方案评审通过，支付手续齐全后一个月内。退还投标人在第一阶段付费时提交的银行保函或保险公司保单。 |
| 第三阶段付费 | 支付至暂定合同价的40% | 初步设计完成后，支付手续齐全后一个月内。 |
| 第四阶段付费 | 付至签约合同价的80% | 施工招标完成，支付手续齐全后一个月内。 |
| 第五阶段付费 | 付至签约合同价的95% | 完成项目竣工验收合格，支付手续齐全后一个月内。 |
| 第六阶段付费 | 付至签约合同价的100% | 竣工验收合格工程审计完成，支付手续齐全后一个月内。 |

注：

1.本设计费所包含的设计内容为本项目一切工程的设计费，含建筑、市政、装饰工程以及与本工程相关的专业设备等一切设计任务。提供整体项目模型，规格根据业主需求，不低于 1:300 设计建筑模型；

2.如设计人未严格履行设计合同约定的职责，发包人有权暂停支付当期设计费，并保留对设计人违约处罚从当期设计费中扣除的权利(按当期设计费的5-10%)。

3. 追加设计合同价款申请前设计人必须附上详细的依据、计算方式等书面材料报发包人批准，最终批准后的酬金支付时间依据实际发生工作量双方将签订补充协议另行约定。

4.设计人在申请支付设计费前须提供符合招标人要求的正式发票。

5.如发包人有现场设计相关工作需求，设计人必须拟派相应专业人员（企业注册（拟派）人员配备表中人员）在24小时之内到场，若不能及时到场，发包人有权对设计人从当期设计费中扣除相应的违约处罚，处罚金额2000元/次。

附件7 ：

工程勘察设计廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位(发包人)：

设计单位(设计人)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 设计人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一) 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人单位：(盖章)                       设计人单位：(盖章)

法定代表人：                             法定代表人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

年   月   日                              年   月   日

发包人监督单位(盖章)                     设计人监督单位(盖章)

年   月   日                              年   月   日

# 发包人要求

设计任务书

# 一、项目区位条件及概况

地块位于纵二路以东、03省道以南、康济街以西、北二环东路以北。地块总用地面积约63540.4平方米(合95.3106亩),其中S1地块面积24885.5平方米(合37.3282亩)、S2地块面积38654.9平方米(合57.9824亩);S1、S2地块间存在有16米宽东西向的城市道路,用地面积4071.7平方米,不计入出让用地面积,但地下空间整体出让开发,地下空间出让面积67612.1平方米。用地性质为零售商业用地(B11)、批发市场用地(B12)、餐饮用地(B13)、地下人民防空设施(UG25),主要功能为新能源汽车销售、展示、体验、售后和精品二手车销售、汽车修理、汽车美容、商业、餐饮、办公写字楼、公寓等汽服产业链、配套项目。

# 二、地块规划设计条件

（一）S1、S2技术经济指标

1.建筑密度≤60%。

2.1.7≤容积率≤2.2。

3.10%≤绿地率。

4.60000≤S1、S2地块整体零售商业功能建筑面积≤80000平方米,批发市场功能建筑面积≥50000平方米,5000≤餐饮功能建筑面积≤10000平方米。

（二）建筑高度

H≤28米。地块标高与周边道路标高相衔接，具体按《金华市区域乡规划管理技术规定》执行。

（三）建筑物退让及间距

1.建筑物建筑外墙退离各自用地红线距离按建设用地规划红线图规定要求。其他未明确的建筑退让、建筑间距、退离道路交叉口距离等按《金华市区城乡规划管理技术规定》执行。

2.配电房、门卫等附属设施建筑退让按《金华市区城乡规划管理技术规定》执行。

（四）围墙要求

S1地块北侧若设置围墙，可按用地红线控制；S2地块与加油站交界处围墙，可与加油站共用；地块其余位置不得设置围墙；围墙高度2.2米以下，形式应通透、美观，并与建筑工程设计方案一并报批。

(五）交通规划要求

1.机动车出入口:地块南侧沿北二环东路不得设置机动车出入口,沿其他道路设置机动车出入口应满足有关规范要求。

2.停车位配建:停车位配建标准按《金华市区城乡规划管理技术规定》执行。

3.编制方案时应同步编制交通设计专篇,并与建筑设计方案同步提交评审。

（六）建筑单体设计

1.建筑外立面形式、色彩、材质等建筑风格应与周边环境相互协调。

2.建筑物的屋顶若设置大型户外广告，应与建筑方案同步设计。编制建筑夜景灯光设计方案，并与建筑设计方案同步报批。

(七)地下空间

1.地下建筑功能：除必要的人防、消防等设施外，地下建筑主要功能为停车。

2.地下建筑退让：地下建筑退离用地边线5米以上，且不小于地下建筑深度的0.7 倍，其它未明的按《金华市区城乡规划管理技术规定》执行。

3.地下一层层高不低于4.2米，地下二层及以下不低于3.9米。

4.S1地块与S2地块地下空间应整体连通，地下一层空间除退让外须整体开挖。

（八）竖向规划

地块标高与周边市政道路做好衔接，具体按《金华市区城乡规划管理技术规定》执行。

（九）配套设施

1.配套设施应相对集中布置,物业管理用房、邮政快递智能配送点设施用房等建设标准按《金华市区城乡规划管理技术规定》执行。

2.根据《金华市人民政府办公室关于推进金华市区"百分之一公共文化计划"的实施意见》文件要求,地块实施"百分之一公共文化计划"内容,单独编制"百分之一公共文化计划"设计文本,并由主管部门审核实施。

3.S2地块设置公共厕所1处,建筑面积不少于120平方米。

（十）其他要求

1.地块内排水采用雨污分流制，正确接入周边道路市政管网。

2.地块内设置垃圾分类投放点不少于4处且合理布局垃圾分类集中投放设施不计入建筑占地面积和容积率。

3.若因城市规划建设需要，用地范围内沿路退让部分应优先用于绿化，丰富街道景观效果，同时兼顾城市市政公用设施、道路交通设施、公共服务设施建设。

# 三、场地现状

本项目现状为空地，用地北高南低S1较为规则、S2多为坑塘，整体呈长方形。周边道路已部分建成，地块内标高最高为63.02，最低为57.36。

# 四、设计依据

1.按照中华人民共和国所颁发的法令、法规、浙江省金华市以及项目所在区域相关规定和国家设计规范、规程、规则标准、技术规定和专业要求等进行设计。

2.规划设计条件及红线图。

3.甲方提供的全部资料、文件。

# 五、设计要求

（一）基本要求

本项目可由设计公司自由发挥建筑创意

（二）总体要求

1.方案设计需符合规划设计条件要求，符合本项目产品定位。

2.设计应改变仅从商业地产建筑设计角度考虑问题的传统思维方式，倡导从区域整体层面出发，采用城市设计角度对建筑高度、风格、体量和布局进行一体化设计。

3.充分考虑建筑内部、项目内部公共空间的设计，打造人性化的园区交流环境。

4.应充分考虑道路交通组织体现，形成完善的道路交通组织规划。

（三）方案要求

1、总平面：总平面须合理布置，使用舒适方便，充分协调各部分建筑的关系。

2、平面：地块各单体建筑体量及内部功能面积划分，应充分考虑入驻客户需求的多样性，做到平面划分灵活、可分可合。尤其要考虑车辆展示的跨度、净空高、门头宽等使用情况。

3、建筑风格、立面设计要求：造型简洁、挺拔，符合综合体的行业特征，在建筑风格、立面形象、细部装饰以及非建筑物元素的设计方面统一、协调，形成一个完整而丰富的特色空间。关注沿市政道路侧建筑立面轮廓形象。

4、竖向设计要求：在已明确项目水平面标高、周边道路标高及建筑防水要求的前提下，提出合理的竖向设计。

5、交通设计要求：合理组织人流、物流、车流等交通。满足停车位要求。

6、功能设计要求：

（1）区域划分为新能源经销商区域、自持商业主体区域。

（2）地下空间按整体开发设计。

（3）根据自身经验及周边环境合理考虑综合体内设施。

# 六、成果要求

1.方案设计文件的编制，必须贯彻执行国家及地方有关工程建设的政策和法令，应符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准，并满足设计任务书的要求。

2.建筑工程方案设计应依据建设部《城市建筑设计文件编制深度规定》和投标文件要求组织设计，必须提供包括但不限于以下文件图纸：（中标后提供）

（1）总平面图(含经济技术指标)；

（2）功能分区及空间分析示意图；

（3）相关分析图（包括交通分析、景观分析、功能流线分析等）；

（4）建筑平面图、立面图及主要剖面图；

（5）彩色效果图（包括彩色总平面图、全景鸟瞰图（包括日景和夜景鸟瞰图）、主要透视图（主入口透视图、沿街透视图）等）；

（6）应当提供的其他各专业图纸材料等。

3.评标阶段要求提供MP4格式视频文件，视频时长要求300秒钟~480秒钟，视频配音采用男声标准普通话。

4.提交最终设计方案的同时提供不少于120秒的表现项目设计方案的实景三维展示，包含日照分析内容。（本项目投标时不需提供）

5.本项目投标时技术标中提供与投标方案相对应的运营策划方案，提交最终设计方案时提供根据方案优化调整后的最终运营策划方案。

6.以规划条件为指引，功能定位为指导，编制地块功能策划方案，合理功能分区及建设规模，为后续运营提供对策建议。

7.在满足地下室必要的人防、消防等设施及停车主要功能前提下，地下一层利用最大化。

# 七、任务书说明

本任务书是本公司从项目市场定位出发而提出的设计参考意见。设计者可以根据自已对项目和地块的理解和认识，进一步挖掘用户需求，充分发挥自身的优势和主观能动性，设计出更加富有创意的优秀作品。

# 投标文件格式

技术标封面（编制时删除本行）：

浙中新能源汽车城市广场设计

技术标投标文件

投标人编号：

年  月  日

注：本项目技术标为暗标，在编制投标文件时，“投标人编号”处不得填写内容，本格式中的页眉内容、页脚内容、页码及底纹水印均须删除。（编制投标文件时本段文字删除）

资信标/资格审查资料/商务标封面：

正本

浙中新能源汽车城市广场设计

资信标/资格审查资料/商务标

投标文件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

资信标、资格审查资料目录

- 资格审查部分

- 投标人基本情况表，企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件；

- 法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证明）；

- 项目负责人的身份证明复印件、注册证书复印件、社保证明、符合招标公告第3.5条要求的承诺书；

- 企业注册（拟派）人员配备表及相应证书复印件；（配备人员专业及数量必须符合后附格式1中的要求，格式可根据实际情况适当扩展）

- 外省设计企业需提供进浙江省承接业务备案证明。

- 资信标部分

1、资信标自评得分表（格式自拟）；

2、投标人根据资信标评审内容，提供相应资料；

4、投标人认为应附的其他材料。

技术标目录

1、投标人根据技术标评审内容，格式自拟。

商务标目录

1、投标报价函；

2、投标人认为需附的其他资料。

投 标 函

金华交投绿能汽车市场管理有限公司：

根据已收到贵方的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿按2002版国家发改委《工程勘察设计收费标准》规定收费标准，结合我单位实力及市场行情，按     %进行报价，并按招标文件规定的结算口径计算设计费，同时按招标文件、设计规范、技术规范的要求承包上述工程的设计任务并承担任何设计质量缺陷的保修责任。项目负责人为：      。身份证号：      。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我司已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我司中标，我司将按照投标文件中的承诺组建项目前期工程咨询、设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部前期咨询工作、设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的项目周期完成咨询、设计并提供相应的服务。

3、我司同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我司将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、同意将本次投标文件中的技术方案等设计成果文件应用于本项目。

投标人：                     （全称、盖章）

地址：

电话：

传真：

邮编：

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）

日期：    年  月  日

格式1：

企业注册（拟派）人员配备表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 拟任岗位 | 专业 | 专业年限 | 配备人员数量要求 | 是否可以满足驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1．投标人根据需要自行扩展本表内容。

2．附后表列人员相应证书和社保部门出具的近三个月【2022年9月-2022年11月】及以上的社会保险参保证明复印件加盖公章。

3.此表应放入资格审查资料，不得放入技术标中；如放入技术标中，该投标文件按废标处理。

格式2：

业绩汇总表（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 投资规模 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1．投标人根据需要自行扩展本表内容。

2．附后表列项目的咨询服务合同及符合评标要求的相关证明材料，复印件加盖公章。

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业设计资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

## 授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			        	（签字）

身份证号码：

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日